## Migratie doelstellingen
Milestone | Status | Vestigingen
Fileserver | Gereed | Datacenter
Backup / DPM | Gereed | Datacenter
TMG | Gereed | Datacenter
Werkplekken | Todo | BAW, BWAO, Ijsselstreek, Veluwe Noord, Veluwe West, EVA
SEP implementatie | Todo | BAW, BWAO, Ijsselstreek, Veluwe Noord, Veluwe West, EVA
SSG Firewalls | Todo | BAW, BWAO, Veluwe West
Exchange | Todo | Datacenter
XenDesktop (incl. Office 2010) | Todo | Datacenter
XenApp (incl. Office 2010) | Todo | Datacenter
Clusters
BAW | 39 desktops, 25 laptops | Let op specifieke desktops zoals Ademlucht, desktops: Windows XP en Windows 7, laptops: Windows 7
BWAO | 8 desktops, 13 laptops | Desktops: Windows 7, laptops: Windows Vista
EVA | 2 laptops | Windows Vista (1 laptop staat in patchruimte)
Ijsselstreek | 40 desktops, 11 laptops | Let op specifieke desktops zoals Ademlucht, desktops: Windows XP en Windows 7, laptops: Windows 7
Veluwe Noord | 19 laptops | Windows 7, systemen zullen nagenoeg altijd werken vanaf internet
Veluwe West | 4 desktops, 3 laptops | Desktops: Windows 7, laptops: Windows Vista + Windows 7
Concern | 20 desktops, 169 laptops | Desktops: Windows Vistsa,Windows 7, laptops: Windows Vista + Windows 7

## Migratie Draaiboek
Migratie draaiboek |  |  |  | Aantallen: | 111 | desktops
Versie 1.1 |  |  |  |  | 242 | laptops
Status | Vanaf Datum | Tijdstip | tot Datum | Tijdstip | Doorlpt. In uren | Uitvoerder | Fase | Onderdeel | Actie omschrijving
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 4:00 | Bob Weber | 1. Communicatie | SBC - Workspace | Beschrijven verschillen oude en nieuwe omgeving, communicatie naar gebruikers
afgerond | [5 empty] | Hans Damen | 2. Implementatie | SBC - Workspace | oplossen bevindingenlijst
afgerond |  |  |  |  | 2:00 | Johan Sleeuwenhoek | 2. Implementatie | SBC - Workspace | Beide omgevingen beschikbaar maken via webservices
| 22-10-2012 |  | 31-10-2012 |  |  | Roland Geurts | 2. Implementatie | SBC - Workspace | Licenties aanschaffen
afgerond |  |  |  |  | 0:15 | Hans Damen | 2. Implementatie | Exchange | Draaien 1 x mailbox migratie t.b.v. test (doorlooptijden) Doorlooptijd = 10 minuten per mailbox
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 1:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Exchange | Configureer mail relay toegang (MFP's etc)
Canceled |  |  | 29-10-2012 |  | 1:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Exchange | Afstemmen mobiele synchronisatie
afgerond |  |  |  |  | 2:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Exchange | OWA oud en nieuw beschikbaar maken (webmail en webmail2)
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 4:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Werkplekken | Overzicht maken van alle werkplekken per vestiging incl. gebruikers (nodig voor de vestigingsmigratie)
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 4:00 | Bob Weber | 2. Implementatie | Werkplekken | Planning en communicatie maken voor het achterlaten van de laptops
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 2:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Werkplekken | Overzicht maken voor public folders per cluster
| 22-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 4:00 | Hans Damen | 2. Implementatie | Connectivity | Firewall ruleset benodigdheden inzichtelijk maken voor de niet EVPN vestigingen (SEP/SCCM/AD)
| 29-10-2012 |  | 29-10-2012 |  | 2:00 | Hans Damen | 1. Communicatie | ALL | Opstellen migratie communicatie (incl. trainings voorstel etc)
[6 empty] | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | FORMELE GO / TECHNISCHE EN FUNCTIONELE TESTS AFGEROND / START VESTIGINGSMIGRATIE
[5 empty] | 0:05 | Hans Damen | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Controle of iedereen uit het systeem is
[5 empty] | 1:30 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Aanpassingen aan werkplekken per vestiging: script middels autostart USB stick (gemiddeld 15 min per desktop, 5 tegelijk
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via script: Desktops / Laptops (WinXP/Vista/Win7) domain member maken
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via script: Deploy SCCM agent
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via script: Citrix Online & Offline agents deinstallatie
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via script: Citrix receiver installatie
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via script: Plaatsen IE shortcut op desktop naar Citrix pagina
[5 empty] | - | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via loginscript / GPO: SCCM activeren en afconfigureren
[5 empty] | 1:00 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via SCCM: Installatie SP1 voor Vista machines McAfee
[5 empty] | 0:15 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via SCCM: Deinstallatie McAfee
[5 empty] | 0:15 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via SCCM: Installatie SEP agents
[5 empty] | 0:15 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Via SEP: Configuratie SEP pushen
[5 empty] | 0:30 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Extra aandacht voor aparte werkplekken (ademlucht & opleiding)
[5 empty] | 0:15 | n.t.b. | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | MFP's en andere mail enabled devices laten verwijzen naar nieuwe Exchange omgeving
[5 empty] | 1:00 | Hans Damen | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Plaatsen en aansluiten SSG firewall
[5 empty] | 2:00 | Hans Damen | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Firewall rules configureren
[5 empty] | 1:00 | Hans Damen | 4. Migratie werkplekken | Vestigingsmigratie | Connectiviteitstest (ica / internet / printing / dns / AD / sccm en SEP verkeer)
[5 empty] | 0:05 | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | EINDE WERKPLEK / VESTIGINGSMIGRATIE
[6 empty] | Hans Damen | 5. Migratie XenApp | Vestigingsmigratie | Vestigings gebruikers toegang geven tot de nieuwe Citrix desktop en overige AD groepen die nodig zijn voor de nieuwe omgeving
[5 empty] | 0:05 | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | EINDE XENAPP VESTIGINGSMIGRATIE
on hold | [5 empty] | Hans Damen | 6. Migratie Exchange | Vestigingsmigratie | Start public folders migratie
on hold |  |  |  |  | 1:10 | Hans Damen | 6. Migratie Exchange | Vestigingsmigratie | Start mailbox migratie voor VNOG gebruikers (gemiddeld 10 minuten per mailbox)
[5 empty] | 0:05 | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | EINDE EXCHANGE / MAILMIGRATIE
[5 empty] | 0:30 | Hans Damen | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | Testen of beide omgevingen bereikbaar (i.v.m. fallback scenario)
[5 empty] | 0:30 | Hans Damen | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | Technische test
[5 empty] | 1:00 | Hans Damen | 1. Communicatie | Vestigingsmigratie | Uitdelen hand-outs / welkom formulieren
[5 empty] | 0:05 | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | FORMELE GO / MIGRATIE WERKZAAMHEDENAFGEROND / START FUNCTIONELE TESTS
[5 empty] | 2:00 | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | Doorlopen tests:
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Inloggen op desktop
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Inloggen via Citrix receiver
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Mail
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: DHCP
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Printen via Citrix
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Scan to email werkt?
[5 empty] | - | Afdeling ICT | 3. Verificatie | Vestigingsmigratie | TESTEN: Internet vanaf de lokale werkplek
[5 empty] | 15 min | Allemaal | 0. GO/NO-GO | GO/NO-GO | FORMELE GO / FUNCTIONELE TESTS AFGEROND / AKKOORD INGEBRUIKNAME
[5 empty] | 1:00 | Allemaal | 5. Nazorg | Vestigingsmigratie | Mobiele telefoons / iPads aanpassen naar webmail
[5 empty] | 1:00 | Allemaal | 5. Nazorg | Vestigingsmigratie | Nazorg
[5 empty] | 8:00 | Floorman | 5. Nazorg | Vestigingsmigratie | Floorman aanwezig (office 2010 en werkplek ondersteuning)

## Test (niet gebruiken) (hidden)
Draaiboek AcceptatieTest voor O_OVERIG- en Mantelconversie
Status | Datum | Tijdstip | Doorlpt. | Fase | Stap | Actie omschrijving | Aspectgebied | Opmerkingen | Uitvoerder | Commandline programmatuur | Locatie programmatuur (test) | Fiat nodig (J/N) | Fiatteur | Paraaf acc. fiatteur | Check
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 10 | Werkstromen / Batch / ILO etc. correct inrichten op projectomgevingen. |  |  | HBO
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 20 | Definiëren bestand 'converteren.fusie' |  |  | SEI/JGR
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 30 | Voorbereiden oplevering aangepaste HLS-SQR. |  |  | SEI/JGR
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 40 | Laden databases op Projectomgevingen ILN en HLS met afgesproken produktie-dump. |  |  | HBO | Stopzetten replicatie op ILNAADAA: sp_stop_rep_agent project_iln sp_stop_rep_agent project_hls sp_config_rep_agent project_iln, disable sp_config_rep_agent project_hls, disable op ILNAADAB: sp_stop_rep_agent ilo_project sp_stop_rep_agent ilo_project_hls sp_config_rep_agent ilo_project, disable sp_config_rep_agent ilo_project_hls, disable op ILNAASAC: stop repserver ILNAARAD en HLSAARAB op ILNAASAA: addusers.sh en save_tables.sh, load_db.sh, addusers.sql | /apps/atlas/db/project_* (iln of hls)
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 45 | Kopieren programmatuur ILN en HLS |  |  | HBO | copy f:\apps\atlas\runtime f:\apps\atlas\project, cp -cp /apps/atlas/runtime /apps/atlas/prj, copy d:\apps\atlas\hdt_prod d:\apps\atlas\ilo_project_hls, copy d:\apps\atlas\ilo_prod d:\apps\atlas\ilo_project | aclocsaa, ilnaasaa en ilnaasac
Af | 2003-09-24 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 50 | Synchroniseren ILO / HDT en aanzetten replicatie |  |  | HBO | D:\apps\sybase\syb_xfer\project_iln2ilo_project\start_copy.cmd, D:\apps\sybase\syb_xfer\project_hls2ilo_project_hls\start_copy.cmd | ilnaasac
Af | 2003-09-25 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 60 | Breng Atlas ILN en HDT in de lucht. |  |  | HBO | rs_zeroltm ILNAADAA, project_hls rs_zeroltm ILNAADAA, project_iln sp_config_rep_agent ilo_project_hls, enable, HLSAARAB, HLSAARAB_ra, <pw> sp_start_rep_agent ilo_project_hls sp_config_rep_agent project_hls, enable, HLSAARAB, HLSAARAB_ra, <pw> sp_start_rep_agent project_hls sp_config_rep_agent ilo_project, enable, ILNAARAD, ILNAARAD_ra, <pw> sp_start_rep_agent ilo_project sp_config_rep_agent project_iln, enable, ILNAARAD, ILNAARAD_ra, <pw> sp_start_rep_agent project_iln start HLSAARAB en start ILNAARAD | ilnaadaa en ilnaasac
Af | 2003-09-25 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 70 | Pretesten Projectomgevingen (Atlas ILN, Atlas HLS en ILO/HDT) |  |  | JTWeoPLI
Af | 2003-09-25 |  |  | Voorbereiding nulmeting | 80 | Regel facturatie-batch voor alle administraties in |  |  | FVE / PBE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-26 |  |  | Nulmeting | 90 | Uitvoeren controle queries |  |  | RGO / EBR
Af | 2003-09-26 |  |  | Nulmeting | 100 | Opstarten (niet afhandelen) van Staffware Cases ('12' werkstromen) tbv casedataconversie. |  |  | SEI/JGR
Af | 2003-09-26 |  |  | Nulmeting | 110 | Regel facturatie-batch voor alle administraties in |  |  | FVE / PBE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 120 | Regel op HLS project-omgeving beperkte autozoeker adb-batch in voor avond voor Uitvoering HDT testgevallen |  |  | TSR / OVE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 130 | Regel op HLS project-omgeving C-Aktie batch in voor avond voor Uitvoering HDT testgevallen |  |  | TSR / OVE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 140 | Regel op ILN project-omgeving beperkte autozoeker adb-batch in voor avond voor Uitvoering ILO testgevallen |  |  | TSR / OVE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 150 | Projectomgevingen ILN en HLS dichtgooien |  |  | HBO
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 160 | Projectomgevingen ILN en HLS Atlas server programmatuur, batch en online, uitzetten. |  |  | HBO
Af | 2003-09-26 |  |  | Voorbereiding testconversie | 170 | Projectomgevingen ILN en HLS replicatie naar online databases uitzetten. |  |  | HBO
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 200 | Log in op Unixserver ILNAASAA en ga naar de conversiedirectory |  |  | PLO / FGA | <login> cd /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 210 | Controleer welke conversiescripts er op dit moment gereserveerd zijn. Hier mogen geen O_OVERIGscripts bij zijn. |  |  | PLO / FGA | PCS_LIB=FUSIE pcs info
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 220 | Fetch de configuratiefile voor de conversie (convsql_replace.cfg) |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod pcs fetch convsql_replace.cfg | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 230 | Verwijder de log- en tmpdirectory |  |  | PLO / FGA | rm -rf /apps/atlas/project/fusie/prod/log rm -rf /apps/atlas/project/fusie/prod/tmp
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 240 | Controleer de beschikbare schijfruimte op /apps; dit moet minimaal 76800 Kb (75 Mb) zijn |  |  | PLO / FGA | df -k
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 250 | Fetch de listfiles O_OVERIG_PRE.lst, O_OVERIG.lst, O_OVERIG_POST.lst in directory /apps/atlas/project/fusie/prod |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod pcs fetch O_OVERIG_PRE.lst O_OVERIG.lst O_OVERIG_2.lst O_OVERIG_POST.lst | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 260 | Maak de directories preconv, atlas en postconv aan/leeg en vul ze daarna met de juiste versie van de conversiescripts |  |  | PLO / FGA | - mkdir preconv atlas postconv - chmod 777 preconv atlas postconv - ./fetch_list.sh O_OVERIG_PRE.lst preconv - ./fetch_list.sh O_OVERIG.lst conv - ./fetch_list.sh O_OVERIG_2.lst conv - ./fetch_list.sh O_OVERIG_POST.lst postconv | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 270 | Aanmaken conversiehulptabellen (flog en evt. fconv), tijdelijke indexen, zetten databaseopties en aanmaken conversieuser (dbo-alias) |  | TSB typt het wachtwoord vervolgens in | PLO / FGA / HBO | ./convsql.sh O_OVERIG_PRE.lst sa secret project_hls project_iln ILNAADAA preconv paulvanloo,fabiangallardo | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 280 | Controleer de logging van de uitgevoerde conversie (incl. de flog-tabel) en bepaal of alles goed gegaan is. |  |  | PLO / FGA | - Zijn de tabellen flog en fconv aanwezig? - Zijn de tijdelijke indexen aanwezig? - Is de user dataconv aanwezig en is dit een dbo-alias (sp_helpuser dbo) - controleer of de databaseopties truncate on checkpoint en select into/bulkcopy aan staan
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 282 | Maak de directory relhls_new aan en fetch O_OVERIG.bcp |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod mkdir relhls_new chmod 777 relhls_new pcs fetch O_OVERIG.bcp
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 283 | Fetch de vulling van fconv tbv O_OVERIG-omnummering (fconv.bcp.Z) |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod/relhls_new pcs fetch fconv.bcp.Z
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 284 | In bcp-en van FCONV met nieuwe O_OVERIGnummers die voor de conversie bepaald zijn. Controleer de logfile achteraf |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod nohup ./bcp.sh restore O_OVERIG.bcp ILNAADAA project_hls dataconv dihwvdfdc relhls_new yes > log/project_hls/O_OVERIG_hls_restore.log 2>&1
Af | 2003-09-26 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 290 | Conversie project_hls & project_iln op ILNAADAA |  |  | PLO / FGA | cd /apps/atlas/project/fusie/prod nohup ./convsql.sh O_OVERIG.lst dataconv dihwvdfdc project_hls project_iln ILNAADAA atlas paulvanloo,fabiangallardo & | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-27 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 300 | Controleer de logging van de uitgevoerde conversie (incl. de flog-tabel) en bepaal of alles goed gegaan is. |  |  | PLO / FGA | - controleer de status van de flog-records en bepaal of dit geaccepteerde statussen zijn - controleer de logging van de conversie zelf - Controleer of er nog verschillen bestaan tussen ILN en HLS (zorg er voor dat script cnt_O_OVERIG.sql gedraaid heeft en controleer het resultaat!)
Af | 2003-09-29 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 310 | Log user dataconv uit uit beide databases (anders gaat de POST-stap mis) |  |  | PLO / FGA
Af | 2003-09-29 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 320 | Tijdelijke indexen verwijderen, terugzetten databaseopties, verwijderen conversieuser (dbo-alias) |  | TSB typt het wachtwoord vervolgens in | PLO / FGA / HBO | ./convsql.sh O_OVERIG_POST.lst sa secret project_hls project_iln ILNAADAA postconv paulvanloo,fabiangallardo | /apps/atlas/project/fusie/prod
Af | 2003-09-29 |  |  | Uitvoering Rel en Mntl scripts | 330 | Controleer de logging van de uitgevoerde conversie (incl. de flog-tabel) en bepaal of alles goed gegaan is. |  |  | PLO / FGA | - Zijn de tijdelijke indexen verwijderd? - Is de user dataconv verwijderd - controleer of de databaseopties truncate on checkpoint=false en select into/bulkcopy=false
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 340 | Breng Projectomgevingen ILN en HDT in de lucht. |  |  | HBO
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 350 | Pas de functie-tabel in de atlas projectomgevingen ILN en HLS aan aan de tussentijdse opleveringen |  |  | FVE / PBE / JTWeoPLI
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 360 | Voer PT- en HI-users in in de atlas mdw-tabellen op de ILN en HLS projectomgevingen. |  |  | FVE / PBE / JTWeoPLI
| 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 370 | ilo_project opnieuw opbouwen vanuit ILNAADAA.project_iln (projectomgeving) |  |  | HBO
| 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 380 | ilo_project_hls opnieuw opbouwen vanuit ILNAADAA.project_hls (projectomgeving) |  |  | HBO
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 390 | Opstarten/draaien (facturatie)batches ILN en HLS. |  |  | HBO
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 400 | Draai (C-Aktie en adb-)batches ILN en HLS |  |  | HBO
| 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 410 | Replicatie met online databases op ILN (ilo_project) en HLS (ilo_project_hls) activeren |  |  | HBO
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 420 | Inhoud bestand 'converteren.fusie' |  | - CONV_REL,N wordt CONV_REL,J - CONV_VW,N wordt CONV_VW,J - Dit geldt voor zowel de ILN-omgeving als de HLS-omgeving. | SEI/JGR
Af | 2003-09-29 |  |  | Voorbereiding test | 430 | Pretest Atlas-projectomgevingen ILN en HLS |  |  | TSR / OVE / JTWeoPLI
| 2003-09-29 |  |  | Test | 440 | Voer Atlas Project ILN, Atlas Project HLS testacties uit en print output |  |  | Kerngebruikers; JTWeoPLI coördineert
| 2003-09-29 |  |  | Test | 450 | Vergelijk output nulmetings-run met controle-run |  |  | Kerngebruikers en EBR / RGO
| 2003-09-29 |  |  | Test | 460 | GO / NO-GO HERTEST n.a.v. conversieresultaten en nog op te pakken bevindingen |  | GO / NOGO HERTEST | EBR / RGO / PLO etc.
Formulas:
Datum = [Datum, row above]

## Fallback
Beschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden ingeval van een NO-GO
Vanwege de gekozen project methode (opbouw nieuwe infrastructuur naast bestaande) en de gefaseerde approach is het terugvallen naar de oude eenvoudig te realiseren
Migratie onderdeel | Fallback scenario
Fileserver | Fileserver is reeds ingebruik genomen; fallback was naar de oude omgeving.
Backup / DPM | De oude backup oplossing is samen met de nieuwe ingebruik. Fallback is de oude.
TMG | De oude ISA oplossing blijft beschikbaar, daarop kan worden teruggevallen
Werkplekken | Werkplekken zijn geconfigureerd om zowel naar de oude als naar de nieuwe omgeving te gaan
Firewall | De oude Firewall blijft beschikbaar en kan worden teruggeplaatst indien nodig
Exchange | De oude mail omgeving blijft beschikbaar, daarop kan worden teruggevallen
SEP | De oude omgeving is niet meer gelicenseerd en wordt gedeinstalleerd; geen fallback scenario
XenDesktop | Deze dienst is nieuw; fallback scenario niet relevant
XenApp | Deze dienst is nieuw; De oude omgeving blijft beschikbaar, daarop kan worden teruggevallen

## Firewall Rules
| Firewall | Source (Zone) | Destination (zone) | Port
SEP | Cluster | LAN VW en LAN BWAO (Trust) | VEP01 (VPN) | TCP/8014
SCCM | Europaweg | VCM01 (Trust) | LAN VW en LAN BWAO (VPN) | TCP/80; TCP/135; TCP/445; TCP/443
| Cluster | LAN VW en LAN BWAO (Trust) | VCM01 (VPN) | TCP/80; TCP/443; TCP/8530; TCP/8531; TCP/445
| Europaweg | VCM01 (Trust) | LAN VW en LAN BWAO (VPN) | TCP/49152-65535
AD | Cluster | LAN VW en LAN BWAO (Trust) | SDC02 en VDC02 (Trust) | ANY ??